

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง**

**เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕65)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

...........................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

เฉลิมชัย สร้อยนาค

(นายเฉลิมชัย สร้อยนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง



**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ. 2561 - 2565)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง**

**อำเภองาว จังหวัดลำปาง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)**

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1** บทนำ 1

**ส่วนที่ 2** การติดตามและประเมินผล 11

**ส่วนที่ 3** สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 23

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโป่งหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี

ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล บ้านโป่ง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน หัวหน้าส่วนการบริหาร จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กองต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบ้านโป่งทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครั้ง และสรุปภาพรวมของการประชุมที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโป่ง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณ โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภองาวและจังหวัดลลำปางด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

การประเมินผลจะดำเนินการ 3 วิธี คือ

วิธีการที่ 1 จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดำเนินการกับทุกโครงการ

วิธีการที่ 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูลตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป

วิธีการที่ 3 จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

การติดตามผลการดำเนินงาน จะดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้นหรือตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนด หรือขณะดำเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลากำหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสำเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานหลังสิ้นปีงบประมาณ สรุปนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการที่ดีในที่สุด

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบ้านโป่ง/ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ดังนี้

**วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง**

“เป็นองค์กรมุ่งพัฒนาท้องถิ่น นำพาประโยชน์สุขสู่ชุมชน”

**พันธกิจ** **ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง**

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ

2. พัฒนาแหล่งน้ำ

3. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

4. ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เสริมสร้างสุขภาพประชาชน ชุมชนห่างไกลยาเสพติด

5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

6. ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนให้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองและเทคโนโลยี รักษาวิถีชุมชน

**ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง**

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 แนวทาง ดังนี้

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 แนวทาง**

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน

1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ

1.4 การผังเมือง

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทาง**

2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

2.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน มี 5 แนวทาง**

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

3.2 การศึกษา

3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4 การป้องกัน การรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

**4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง**

4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

4.2 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด

4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มี 3 แนวทาง**

5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

5.2 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

**การวางแผนพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ก่อนนำมาจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนา ตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 158 โครงการ งบประมาณ 52,717,356.00 บาท ซึ่งสามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (เฉพาะปี พ.ศ. 2564)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 46 | 24,471,900.00 |
| 2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 515,000.00 |
| 3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | 76 | 21,480,500.00 |
| 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 12 | 810,000.00 |
| 5. ด้านการบริการและพัฒนาองค์กร | 14 | 5,439,956.00 |
| **รวม** | **158** | **52,717,356.00** |

**การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 92 โครงการ งบประมาณ 29,457,153.58 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ (บาท)** |
| 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 9,822,231.00 |
| 2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 98,725.00 |
| 3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | 42 | 18,310,254.58 |
| 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 7 | 194,370.00 |
| 5. ด้านการบริการและพัฒนาองค์กร | 5 | 1,031,573.00 |
| **รวม** | **89** | **29,457,153.58** |

**แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ✓ |  |

**2. การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**รายละเอียดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มีดังนี้**

**สรุปโครงการ/แผนงาน ที่มีการดำเนินการและเบิกจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 9,822,231.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 3 | 98,725.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | 42 | 18,310,254.58 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 7 | 194,370.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการบริการและพัฒนาองค์กร | 5 | 1,031,573.00 |  |
| **รวม** | **89** | **29,457,153.58** |  |

**โครงการ/แผนงาน ที่มีการดำเนินการและเบิกจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **(ที่มา)** |
| 1 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำแม่อ้อน หมู่ 1 | 416,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำสระโป่ง หมู่ 2 | 195,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 3 สายทุ่งโป่ง | 464,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4 ซอย 7 | 244,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 สายเกษตรนอกบ้านนางเข็ม ศรีธิ | 161,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | ก่อสร้างอาคารบริเวณสนามกีฬา หมู่ 6 | 447,000.00 | ตามข้อบัญญัติ | เบิกเหลื่อมปี |
| 7 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 บ้านห้วยน๊อต  ข้างบ้านอาบะ | 173,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 บ้านหาดเชี่ยว ซอย 3 | 248,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 9 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 ซอยข้างบ้าน  นางแสงหล้า แสงอินทร์ | 22,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 10 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 ซอยข้างบ้านนายทอง ไชยวัง | 60,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 11 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 ซอยข้างบ้าน นายอินทูล คำปลิว | 107,611.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 12 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 ทุ่งนาขึด จากนา นายทาน อนุมัติ เชื่อมหมู่ 8 | 361,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 13 | ก่อสร้างถนนคสล. รอบสระน้ำข้างวัดบ้านเป๊าะ หมู่ 10 | 337,472.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 14 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 11 ซอย 4 บ้านนายจันทร์ ศรีจันทร์ | 485,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **(ที่มา)** |
| 15 | วางท่อคสล. พร้อมถมดิน หมู่ 11 หน้าบ้านนางฟองคำ ทะโยโส | 196,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 16 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 12 สายกลาง | 394,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 17 | ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคาร/สถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงาน | 88,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 18 | ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในอบต.บ้านโป่ง โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก | 298,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 19 | สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติโป่งหนองบัว | 213,248.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 20 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ หมู่ 6 | 494,200.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 21 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ หมู่ 10 | 484,900.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 22 | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 1 | 496,500.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 23 | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 | 466,000.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 24 | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 6 | 466,000.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 25 | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 7 | 495,000.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 26 | ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังคสล. หมู่ 4 | 498,900.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 27 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 12 สายกลาง | 143,300.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 28 | เปลี่ยนถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 | 36,000.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 29 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้านสบเอิม สายป่าช้า-ป้างิ้ว | 439,600.00 | เงินอุดหนุน |  |
| 30 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 | 485,000.00 | เงินอุดหนุน |  |
| 31 | จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 2 เชื่อมหมู่ 11 | 195,000.00 | งบกลาง |  |
| 32 | ขุดลอกหน้าฝายทุ่งโป่ง หมู่ 6 | 209,000.00 | งบกลาง |  |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | 9,822,231.00 |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **(ที่มา)** |
| 1 | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ | 71,020.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | ค่าวัสดุการเกษตร | 19,515.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า | 8,190.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | **98,725.00** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **(ที่มา)** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,426,400.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,700,800.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 288,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนออมวันละบาท) | 100,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 110,970.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | จ้างเหมาพาหนะบริการรับ-ส่ง เด็กเล็กในศพด.ตำบลบ้านโป่ง | 91,561.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 7 | สนับสนุนบริหารสถานศึกษา | 443,950.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 8 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ | 17,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 9 | วันเด็กแห่งชาติ | 25,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 10 | การจัดงานจัดนิทรรศการซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ  (1) วันคล้ายวันพระราชสมภพ 1,000.00 ครบ 120 ปี (สมเด็จย่า) (2) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 1,000.00 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (3) วันปิยะมหาราช 1,382.00 | 3,382.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 11 | อาหารเสริม (นม) | 407,901.58 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 12 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (1) อุดหนุนอาหารกลางวัน 452,000.00 โรงเรียนบ้านสบพลึง (2) อุดหนุนอาหารกลางวัน 294,000.00 โรงเรียนบ้านใหม่ | 746,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **(ที่มา)** |
| 13 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสบเอิม หมู่ 1 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 14 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านใหม่นาแช่ หมู่ 2 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 15 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านสบพลึง หมู่ 3 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 16 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านโป่ง หมู่ 4 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 17 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านเป๊าะ หมู่ 5 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 18 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านเหล่า หมู่ 6 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 19 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านหาดเชี่ยว หมู่ 7 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 20 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านต้นมื่น หมู่ 8 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 21 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านโป่งพัฒนา หมู่ 9 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 22 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านเป๊าะทอง หมู่ 10 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 23 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านสันโค้งพัฒนา หมู่ 11 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 24 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข บ้านโป่งแก้ว หมู่ 12 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **(ที่มา)** |
| 25 | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 26,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 26 | ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 120,577.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 27 | ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ | 5,790.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 28 | ก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | 16,117.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 29 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ | 11,016.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 30 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ | 15,270.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 31 | เพิ่มศักยภาพให้กลุ่มสตรี | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 32 | พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ | 19,960.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 33 | แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน  ตำบลบ้านโป่ง | 50,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 34 | จัดส่งนักกีฬาไปแข่งขันหรือร่วมการแข่งขัน นอกพื้นที่ | 30,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 35 | ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | 159,600.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 36 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน | 16,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 37 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ตามโครงการถวายเทียนพรรษา | 16,960.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **(ที่มา)** |
| 38 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ตามโครงการประเพณีสืบชะตาน้ำและสักการะ ดำหัวเจ้าพ่อผาพลึง | 37,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 39 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ตามโครงการประเพณีทำบุญสรงน้ำพระธาตุ วัดบ้านเป๊าะ | 30,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 40 | วัสดุกีฬา | 100,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 41 | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.งาว | 25,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 42 | สนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงของดีอำเภองาวในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง | 10,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | **18,310,254.58** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **(ที่มา)** |
| 1 | ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหาดเชี่ยวอย่างยั่งยืน | 90,070.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรตามความต้องการของกลุ่มต่างๆ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอบต.บ้านโป่ง ผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานภายในประเทศ | 34,600.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | ก่อสร้างซุ้มไม้ทางเข้า ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 1 ม. | 6,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | ก่อสร้างซุ้มไม้ ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 2 ม. | 10,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | ก่อสร้างซุ้มไม้ทางเข้า ขนาดกว้าง 3 ม. | 3,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | ก่อสร้างซุ้มรูปหัวใจ ขนาดกว้าง 4 ม. | 5,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 7 | ก่อสร้างซุ้มศาลาไม้ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. | 44,700.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | **194,370.00** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **(ที่มา)** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 416,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 5,870.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | สนับสนุนการบริหารงานด้านครุภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ส่วนต่างๆ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ | 539,600.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | อบต.บ้านโป่งพบประชาชน | 13,860.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 56,243.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | **1,031,573.00** |  |  |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนพัฒนา ปี 2564** | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง ปี 2564** | | **100%** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | จำนวน โครงการ | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 46 | 24,471,900.00 | 32 | 9,822,231.00 | 20.25 | 18.63 |
| 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 515,000.00 | 3 | 98,725.00 | 1.90 | 0.19 |
| 3. การพัฒนาสังคม | 76 | 21,480,500.00 | 42 | 18,310,254.58 | 26.58 | 34.73 |
| 4. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 12 | 810,000.00 | 7 | 194,370.00 | 4.43 | 0.37 |
| 5. การบริหารและพัฒนาองค์กร | 14 | 5,439,956.00 | 5 | 1,031,573.00 | 3.16 | 1.96 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **158** | **52,717,356.00** | **89** | **29,457,153.58** | **56.32** | **55.88** |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา โดยให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา โดยแยกตามยุทธศาสตร์

ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผล จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 158 โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้ 52,717,356.00 บาท

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 89 โครงการ ใช้งบประมาณ 29,457,153.58 บาท

คิดเป็นร้อยละ 56.32 ของโครงการทั้งหมด

**ส่วนที่ 3**

**สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**ปัญหาและอุปสรรค**

1. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. ได้รับงบประมาณล่าช้า

3. การดำเนินการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเกิดความล่าช้าเนื่องจากช่างควบคุมงานมีน้อยและไม่เพียงพอกับปริมาณงาน

**ข้อเสนอแนะ**

1. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม

2. แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป

3. สรรหาบุคคลมาทดแทนตำแหน่งว่างหรือรับโอนบุคลากรจากหน่วยงานอื่น